Приложение

к приказу управления образования

администрации Вачского муниципального район

от 10.11.2022 № 466

**План мероприятий на 2022-2023 учебный год реализации в общеобразовательных организациях Вачского муниципального района обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями*** | | | | |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1.1 | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями руководителей по вопросуреализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями | 2022-2023г.г. | Волкова Л.И.  Руководители ОО | Протокол |
| 1.2. | Создание рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями | ноябрь 2022 г | Волкова Л.И. | Приказ |
| 1.3. | Разработка приказов, локальных актов или внесение изменений в действующие локальные акты при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями | До 1 сентября 2023 г | УО | Наличие приказов |
| ***2.Финансово-экономическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями*** | | | | |
| *2.1.* | Внесение изменеий в нормативные правовые акты по бюджетному финансированию реализации основных образовательных программ (при необходимости) | ноябрь -декабрь 2022 г (по мере необходимости) | Ткачева Е.Ю. | Внесены изменения в нормативно правовые акты |
| 1. ***Материально-техническое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями*** | | | | |
| 3.1 | Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного прооцесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализуемыми основными образовательными программами начального общего образования и основными образовательными программами основного общего образования | Август 2022- август 2023 | Руководители ОО | Информационная справка |
| 3.1 | Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного прооцесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с изменениями ФГОС СОО и ориентированных на реализацию основных образовательных программ среднего общего образования | август 2023 | Руководители ОО | Информационная справка |
| 1. ***Организационне сопровождение*** ***реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями*** | | | | |
| 4.1. | Проведение совещаний с руководителями и заместителями руководителей по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями | 2022-2023 гг | Волкова Л.И.  Руководители ОО | Протоколы совещаний |
| 4.2 | Определение муниципальных координаторов реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями | Ноябрь 2022 г | Волкова Л.И. | Приказ |
| 4.3. | Проведение консультаций по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями | 2022-2023 г.г. | Волкова Л.И.  Методисты МКУ ИМОЦ | Рекомендации, методические материалы |
| 4.4. | Проведение заседаний рабочей группы реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями | 2022-2023 г.г. | Волкова Л.И. | Протокол, рекомендации |
| 4.5. | Внесение изменений в порядок (график) перехода общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО с учетом мероприятий по подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями | Ноябрь-декабрь 2022 | Волкова Л.И.  Руководители ОО | Отчет |
| 4.6. | Обеспечение интеграции деятельности сущностей НП «Образование» (Центров «Точка роста») с реализацией основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей | С августа 2022 | Волкова Л.И.  Руководители ОО | Информационная справка |
| 1. ***Аналитическое и методическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями*** | | | | |
| 5.1. | Анализ качества условий в общеобразовательных организациях для реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с изменениями в ФГОС СОО | Декабрь 2022- август 2023 | Волкова Л.И. | Отчет |
| 5.2. | Проведение обучающих семинаров по методическому сопровождению реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями | По отдельному графику | Волкова Л.И. | Приказ (Протокол) |
| 5.3. | Организация участия общеобразовательных организацийий в апробации примерных рабочих программ по предметам СОО с учетом изменений во ФГОС СОО | По федеральному графику | Волкова Л.И.  Руководители ОО | Информационная справка |
| 5.4. | Актуализация плана работы МКУ ИМОЦ, в части первоочередных действий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями | Март 2023 | Волкова Л.И. | План |
| 1. ***Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями*** | | | | |
| ***6.1. Кадровое обеспечение*** | | | | |
| 6.1.1. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями | Ноябрь 2022-сентябрь 2023 | Волкова Л.И. | отчет |
| 6.1.2. | Участие в обучающих семинарах для методистов методических служб по вопросам оценки достижения планируемых результатов обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ФГОС СОО с изменениями | Весь период | Волкова Л.И. |  |
| 6.1.3. | Организация наставничества по форме «учитель-учитель» с целью повышения профессионального уровня учителя по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и реализации ФГОС СОО с изменениями | Весь период | Волкова Л.И.  Руководители ОО | Информационная справка |
| * 1. ***Обеспечение учебниками и учебными пособиями*** | | | | |
| 6.2.1. | Составление перечня учебников, планируемых к использованию в общеобразовательных организациях и их закупка | Февраль 2023 | Волкова Л.И.  Тюсова М.В.  Руководители ОО | Предварительный заказ учебников |
| ***7. Информационное обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями*** | | | | |
| ***7.1. Информирование руководящих и педагогических работников*** | | | | |
| 7.1.1. | Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросамреализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями | Весь период | Волкова Л.И | Приказ (протокол) |
| 7.1.2. | Организация работы муниципальных «горячих» телефонных и интернет-линий на сайте управления образования для руководителей, педагогических работников, по вопросам, связанным с реализацией обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями | Весь период | Волкова Л.И | Приказ |
| 7.1.3. | Информирование общественности через средства массовой информации (публикации и др.) о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями | Весь период | Волкова Л.И.  Руководители ОО | Наполнение сайта |
| 7.1.4. | Размещение на сайтах управления образования, МКУ ИМОЦ, ООО информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями | Весь период | Волкова Л.И.  Руководители ОУ | Наполнение сайта |
| 7.1.5. | Проведение информационно-просветительской и разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями | Весь период | Волкова Л.И.  Руководители ОО | Наполнение сайта, статьи в СМИ |